## Feuil1
| 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-11-29
Documentation | 2019-09-05: Jeune Genevois
Journal de bord | bar: 2019-08-29; 2019-09-12 to 2019-11-28
Cahier des charges | bar: 2019-08-29; 2019-09-12
Plannification | bar: 2019-08-29; 2019-09-12
Configuration du GitHub | bar: 2019-08-29
Installation des logiciel | bar: 2019-08-29
Posters | bar: 2019-09-12 to 2019-10-03
Recherches IA | bar: 2019-09-12 to 2019-09-19
Création du jeu | bar: 2019-09-12 to 2019-10-10
Création IA | bar: 2019-09-26 to 2019-10-10
Tests | bar: 2019-11-07 to 2019-11-14
Preparation Présentation | bar: 2019-11-21 to 2019-11-28